## 표지
바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원플랫폼(포털) 고도화
WBS
COSS-23-200-01_WBS_W0
Ver0.1

## 개정이력
[바이오헬스 혁신공유대학 통합교육지원]
개 정 이 력
번호 | 버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | v.0.1 | 2023-03-02 | 최초 작성 | 하경신
2
Copyright© 2022 NSDevil Co.,Ltd. All rights reserved

## WBS(월)재환
|  |  | No. | Tasks |  |  |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[11 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[23 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 | [6 empty] | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // | [6 empty] | 사업팀/기획팀 | 2024-02-19 | 2024-07-26 | 159 | 44.7727 | 44.7727 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | UI 디자인 및 기능 구현 | A.1.UI 디자인 및 기능 구현.. |  | // |  |  |  |  | 5 | 박재환, 전준, 박강호, 박주엽 | 2024-02-19 | 2024-05-10 | 82 | 60 | 60 |  |  |  | 0
B | 0 | MainMenuScene | B.0.MainMenuScene.. |  |  | // |  |  |  | 2 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
B | 1 | 새로하기 | B.1.새로하기.. |  |  |  |  | 유저정보, 초기스탯 결정 구현 |  |  | 박강호
B | 2 | 게임불러오기 | B.2.게임불러오기.. |  |  |  |  | 유저 플레이 데이터 불러오기 |  |  | 박강호
B | 3 | 게임종료 | B.3.게임종료.. |  |  |  |  | 게임종료버튼 구현 |  |  | 박재환
C | 0 | InitUserScene | C.0.InitUserScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 4 | DB 입출력 | A.4.DB 입출력.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 5 | InitChildScene | A.5.InitChildScene.. |  |  | // |  |  |  | 4 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 6 | DB 입출력 | A.6.DB 입출력.. |  |  |  | // |  |  | 4 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 7 | MainLevelScene | A.7.MainLevelScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 8 | ComunicationScene | A.8.ComunicationScene.. |  |  | // |  |  |  | 5 | 공동작업 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 52 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 9 | Json 입출력 | A.9.Json 입출력.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 10 | 프롬프트 입력 | A.10.프롬프트 입력.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 11 | GPT 대답 출력 | A.11.GPT 대답 출력.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 12 | StartTurnScene | A.12.StartTurnScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 13 | LifeTimeScene | A.13.LifeTimeScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
A | 14 | 세부 기능 구현 | A.14.세부 기능 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 15 | DB 입출력 | A.15.DB 입출력.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 16 | 리스트 노출 | A.16.리스트 노출.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 17 | 마우스 오버 액션 구현 | A.17.마우스 오버 액션 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 18 | 달력 표시 기능 구현 | A.18.달력 표시 기능 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 19 | BattleScene | A.19.BattleScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 26 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 20 | GUI 디자인 | A.20.GUI 디자인.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 전준 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 21 | ClothingStoreScene | A.21.ClothingStoreScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 22 | 옷 만들기 목록 구현 | A.22.옷 만들기 목록 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 23 | 구매 구현 | A.23.구매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 24 | 판매 구현 | A.24.판매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 25 | HospitalScene | A.25.HospitalScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 26 | 치료 받기 구현 | A.26.치료 받기 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 27 | 구매 구현 | A.27.구매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 28 | 판매 구현 | A.28.판매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 29 | RestaurantScene | A.29.RestaurantScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 30 | 밥 먹기 구현 | A.30.밥 먹기 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 31 | 구매 구현 | A.31.구매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 32 | 판매 구현 | A.32.판매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 33 | SmithyScene | A.33.SmithyScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 34 | 제련 구현 | A.34.제련 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 35 | 구매 구현 | A.35.구매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 36 | 판매 구현 | A.36.판매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 이정현 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 37 | VarietyStoreScene | A.37.VarietyStoreScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 38 | 구매 구현 | A.38.구매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 39 | 판매 구현 | A.39.판매 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박주엽 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 40 | QuestBoardScene | A.40.QuestBoardScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 41 | 퀘스트 리스트 구현 | A.41.퀘스트 리스트 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 8 | 20 | 20 |  |  |  | 0
A | 42 | OutingScene | A.42.OutingScene.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
A | 43 | 씬 전환 구현 | A.43.씬 전환 구현.. |  |  |  | // |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 44 | EscMenuFunc | A.44.EscMenuFunc.. |  |  | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:T31)

## WBS(월)준
|  |  | No. | Tasks |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[8 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[20 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 커스텀 GPT 제작 | A.1.커스텀 GPT 제작.. | // |  |  | 3 | 김은 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 2 | 커스텀 GPT 학습 | A.2.커스텀 GPT 학습.. |  | // |  | 5 | 김은 | 2024-04-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | 3 | GPT 대화 테스트 | A.3.GPT 대화 테스트.. | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 4 | 대화 로그 작성 | A.4.대화 로그 작성.. |  | // |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 5 | 전반적인 코드 구현 | A.5.전반적인 코드 구현.. | // |  |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 6 | 캐릭터 스테이터스 관리 코드 구현 | A.6.캐릭터 스테이터스 관리 코드 구현.. |  | // |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 7 | 업데이트된 스테이터스 구현 | A.7.업데이트된 스테이터스 구현.. |  | // |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 8 | 대화 저장 코드 구현 | A.8.대화 저장 코드 구현.. |  | // |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 9 | 대화 내 답변 데이터 정제 | A.9.대화 내 답변 데이터 정제.. |  | // |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 10 | 대화 내 변경된 스테이터스 데이터 정제 | A.10.대화 내 변경된 스테이터스 데이터 정제.. |  | // |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 11 | OPEN AI를 이용한 GPT와의 대화 구현 | A.11.OPEN AI를 이용한 GPT와의 대화 구현.. |  | // |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 12 | 파이썬, 유니티 이종언어 간 통신 | A.12.파이썬, 유니티 이종언어 간 통신.. | // |  |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 10 | 100 | 100 |  |  |  | 0
A | 13 | 팀 매니지먼트 | A.13.팀 매니지먼트.. | // |  |  | 4 | 전준 | 2024-04-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:S10)

## WBS(월) 웹
|  |  | No. | Tasks |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[9 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[21 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  |  | 5
| 분석 |  | .분석. | // |  |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 0 | 로그인 |  | // |  |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | A.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 2 | 회원가입 버튼 구현 | A.2.회원가입 버튼 구현 |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 3 | 구글로그인 버튼 구현 | A.3.구글로그인 버튼 구현 |  | // |  |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 4 | 모달 창 구현 | A.4.모달 창 구현 |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 5 | 로그인 창 CSS 구현 | A.5.로그인 창 CSS 구현 |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A | 6 | 로그아웃 구현 | A.6.로그아웃 구현 |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 0 | 회원가입 |  | // |  |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | B.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 2 | 입력 정보 validation 확인 | B.2.입력 정보 validation 확인 |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 3 | 이메일 중복 여부 확인 | B.3.이메일 중복 여부 확인 |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 4 | 선호하는 팀 구현 | B.4.선호하는 팀 구현 |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 4.1 | 리그 목록 선택 ComboBox 구현 | B.4.1.리그 목록 선택 ComboBox 구현 |  |  | // |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 4.2 | 선택한 리그에 대한 팀 목록 ComboBox 구현 | B.4.2.선택한 리그에 대한 팀 목록 ComboBox 구현 |  |  | // |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 4.3 | 선호하는 팀 추가, 삭제 구현 | B.4.3.선호하는 팀 추가, 삭제 구현 |  |  | // |  | 6 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 5 | 회원가입 시 사용자 정보 DB저장 | B.5.회원가입 시 사용자 정보 DB저장 |  | // |  |  | 7 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B | 6 | 회원가입 창 CSS 구현 | B.6.회원가입 창 CSS 구현 |  | // |  |  | 8 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 0 | 메인 화면 |  | // |  |  |  | 8 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 1 | 헤더 구현 | C.1.헤더 구현 |  | // |  |  | 9 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 1.1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | C.1.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  |  | // |  | 10 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 1.2 | 메인메뉴 구현 | C.1.2.메인메뉴 구현 |  |  | // |  | 11 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 1.3 | 로그인/회원가입 버튼 구현 | C.1.3.로그인/회원가입 버튼 구현 |  |  | // |  | 12 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 1.4 | 로그아웃, 사용자 닉네임 구현 | C.1.4.로그아웃, 사용자 닉네임 구현 |  |  | // |  | 13 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 2 | 사이드바 구현 | C.2.사이드바 구현 |  | // |  |  | 14 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 3 | 푸터 | C.3.푸터 |  | // |  |  | 15 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 3.1 | 푸터 디자인 | C.3.1.푸터 디자인 |  |  | // |  | 16 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 3.2 | 푸터 내용 구현 | C.3.2.푸터 내용 구현 |  |  | // |  | 17 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 4 | 메인 상단 디자인 | C.4.메인 상단 디자인 |  | // |  |  | 18 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 5 | 메인 중간 디자인 | C.5.메인 중간 디자인 |  | // |  |  | 19 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
C | 6 | 메인화면 창 CSS 구현 | C.6.메인화면 창 CSS 구현 |  | // |  |  |  | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 0 | 0
D | 10 | 마이페이지 | D.10.마이페이지 | // |  |  |  | 22 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
E | 11 | 개인 정보 수정 | E.11.개인 정보 수정 | // |  |  |  | 23 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
F | 12 | 나의 활동(내가 쓴 글, 내가 쓴 댓글) | F.12.나의 활동(내가 쓴 글, 내가 쓴 댓글) | // |  |  |  | 24 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
G | 13 | 회원탈퇴 | G.13.회원탈퇴 | // |  |  |  | 25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
H | 14 | 경기일정 | H.14.경기일정 | // |  |  |  | 26 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
I | 15 | 경기순위 | I.15.경기순위 | // |  |  |  | 27 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
J | 16 | 경기기록 | J.16.경기기록 | // |  |  |  | 28 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
K | 17 | 팀 기록 | K.17.팀 기록 | // |  |  |  | 29 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
L | 18 | AI 경기분석 | L.18.AI 경기분석 | // |  |  |  | 30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
M | 19 | AI 경기 예측 성공 게시판 | M.19.AI 경기 예측 성공 게시판 | // |  |  |  | 31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
N | 20 | 자유게시판 | N.20.자유게시판 | // |  |  |  | 32 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
O | 21 | 공지사항 | O.21.공지사항 | // |  |  |  | 33 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
P | 26 | 미니게임 | P.26.미니게임 | // |  |  |  | 38 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:Q10)