## 표지
GPT를 이용한 MatchAI 및 Unity를 활용한 Project ForTheHime구현
MatchAI 최종본
Ver0.4

## 개정이력
[GPT를 이용한 MatchAI 및 Unity를 활용한 Project ForTheHime구현]
개 정 이 력
번호 | 버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | v.0.1 | 2024-05-20 | 최초 작성 | 박강호
2 | v.0.2 | 2024-06-10 | 기능 작성 | 전준
3 | v.0.2 | 2024-07-10 | 가중치 작성 | 박강호
4 | v.0.3 | 2024-07-26 | 가중치 작성 | 박강호
5 | v.0.4 | 2024-07-31 | 가중치 작성 | 전준

## WBS(월)재환
|  |  | No. | Tasks |  |  |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) |  | 비고 | 2024년 | [51 empty] | 2025년
[11 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[24 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 | [6 empty] | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // | [6 empty] | 사업팀/기획팀 | 2024-03-19 | 2024-07-25 | 129 | 92.2807 | 92.2807 | 2024-03-19 | 2024-07-25 | 92.2807 | 92.2807 |  | UI 디자인
A | 1 | UI 디자인 및 기능 구현 | A.1.UI 디자인 및 기능 구현.. | // |  |  |  | UI 디자인 |  | 5 | 박재환, 전준, 박강호, 박주엽 | 2024-03-19 | 2024-05-10 | 53 | 80 | 80 | 2024-03-19 | 2024-05-10 | 80 | 80 |  | 메인메뉴 화면 구현 | bar: 3M 3W (17) to 5M 2W (12)
B | 0 | MainMenuScene | B.0.MainMenuScene.. |  | // |  |  | 메인메뉴 화면 구현 |  | 2 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 90 | 90 |  | 유저 정보 입력 씬 이동 버튼 구현 | bar: 3M 4W (24)
B | 1 | 새로시작하기 | B.1.새로시작하기.. |  |  | // |  | 유저 정보 입력 씬 이동 버튼 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 90 | 90 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 90 | 90 |  | 유저 이름,성별 입력 구현
B | 2 | Save 구현 | B.2.Save 구현.. |  |  | // |  | 유저 정보, 대화로그 세이브 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | 유저 정보, 대화로그 세이브 구현
B | 2.1 | data json 파싱 | B.2.1.data json 파싱.. |  |  |  | // | data json 파싱 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | data json 파싱
B | 2.2 | DB 입력 | B.2.2.DB 입력.. |  |  |  | // | DB 입력 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | DB 입력
B | 3 | Load 구현 | B.3.Load 구현.. |  |  | // |  | 유저 정보, 대화로그 로드 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | 유저 정보, 대화로그 로드 구현
B | 3.1 | data DB 출력 | B.3.1.data DB 출력.. |  |  |  | // | data DB 출력 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | data DB 출력
B | 3.2 | data json 파싱 | B.3.2.data json 파싱.. |  |  |  | // | data json 파싱 |  | 3 | 박강호 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14 | 100 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 100 | 100 |  | data json 파싱
B | 4 | InitUserScene | B.4.InitUserScene.. |  |  | // |  | 유저 이름,성별 입력 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 |  | 유저 정보 DB 입출력 | bar: 3M 4W (24)
B | 4.1 | DB 입출력 | B.4.1.DB 입출력.. |  |  |  | // | 유저 정보 DB 입출력 |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 |  | 딸 정보 입력 구현 | bar: 3M 4W (24)
B | 5 | FirstSetDStat | B.5.FirstSetDStat.. |  |  | // |  | 딸 정보 입력 구현 |  | 4 | 박강호 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 15 | 100 | 100 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 100 | 100 |  | 딸 정보 json 파싱
B | 5.1 | json파싱 | B.5.1.json파싱.. |  |  |  | // | 딸 정보 json 파싱 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 15 | 100 | 100 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 100 | 100 |  | 딸 정보 DB입출력 | bar: 6M 3W (16) to 7M 2W (7)
B | 5.2 | DB 입출력 | B.5.2.DB 입출력.. |  |  |  | // | 딸 정보 DB입출력 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 15 | 100 | 100 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 100 | 100 |  | 유저 플레이 데이터 불러오기 구현 | bar: 6M 3W (16) to 7M 2W (7)
B | 6 | 게임종료 | B.6.게임종료.. |  | // |  |  | 게임 종료 버튼 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 3 | 100 | 100 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 100 | 100 |  | 메인 로비 화면 구현 | bar: 5M 1W (5)
C | 0 | MainLevelScene | C.0.MainLevelScene.. |  | // |  |  | 메인 로비 화면 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 90 | 90 |  | 딸과의 대화 화면 구현 | bar: 3M 4W (24)
D | 0 | ComunicationScene | D.0.ComunicationScene.. |  |  | // |  | 딸과의 대화 화면 구현 |  | 5 | 공동작업 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 52 | 20 | 20 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 20 | 20 |  | json입출력
D | 1 | Json 입출력 | D.1.Json 입출력.. |  |  |  | // | json입출력 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 90 | 90 |  | 프롬포트 입력 | bar: 3M 3W (17) to 5M 3W (19)
D | 2 | 프롬프트 입력 | D.2.프롬프트 입력.. |  |  |  | // | 프롬포트 입력 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 90 | 90 |  | GPT 대답 출력 | bar: 4M 5W (28)
D | 3 | GPT 대답 출력 | D.3.GPT 대답 출력.. |  |  |  | // | GPT 대답 출력 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 90 | 90 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 90 | 90 |  | 턴 시작하기 구현
E | 0 | StartTurnScene | E.0.StartTurnScene.. |  | // |  |  | 턴 시작하기 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 90 | 90 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 90 | 90 |  | 일정 선택 화면 | bar: 3M 3W (17)
F | 0 | LifeTimeScene | F.0.LifeTimeScene.. |  |  | // |  | 일정 선택 화면 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1 | 80 | 80 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 80 | 80 |  | 일정 List Data DB 입출력 | bar: 4M 3W (14)
F | 1 | DB 입출력 | F.1.DB 입출력.. |  |  |  | // | 일정 List Data DB 입출력 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 80 | 80 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 80 | 80 |  | 일정 리스트 출력
F | 2 | 리스트 노출 | F.2.리스트 노출.. |  |  |  | // | 일정 리스트 출력 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 80 | 80 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 80 | 80 |  | 일정 선택 시 확인 기능 구현 | bar: 4M 5W (28) to 5M 1W (5)
F | 3 | 달력 표시 기능 구현 | F.3.달력 표시 기능 구현.. |  |  |  | // | 일정 선택 시 확인 기능 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | 80 | 80 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 80 | 80 |  | 전투 화면 구현 | bar: 7M 2W (7) to 7M 3W (21)
G | 0 | BattleScene | G.0.BattleScene.. |  |  | // |  | 전투 화면 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 80 | 80 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 80 | 80 |  | 맵 구현
G | 1 | 맵 구현 | G.1.맵 구현.. |  |  |  | // | 맵 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 80 | 80 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 80 | 80 |  | 플레이어 이동 구현 | bar: 7M 2W (7) to 7M 3W (21)
G | 1.1 | 맵 이동 로직 | G.1.1.맵 이동 로직 .. |  |  |  | // | 플레이어 이동 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 60 | 60 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 60 | 60 |  | 몬스터 조우 이벤트 구현 | bar: 7M 2W (7) to 7M 3W (21)
G | 2 | 전투 이벤트 | G.2.전투 이벤트 .. |  |  |  | // | 몬스터 조우 이벤트 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 20 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 20 | 20 |  | 전투 진입 화면 구현
G | 2.1 | 전투 화면 | G.2.1.전투 화면.. |  |  |  | // | 전투 진입 화면 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 25 | 100 | 100 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 100 | 100 |  | 전투 화면 UI 디자인 | bar: 7M 2W (7) to 7M 3W (21)
G | 3 | GUI 디자인 | G.3.GUI 디자인.. |  |  |  | // | 전투 화면 UI 디자인 |  | 3 | 전 준 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 9 | 100 | 100 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 100 | 100 |  | 외출 화면 구현 | bar: 7M 2W (14) to 7M 3W (21)
H | 0 | OutingScene | H.0.OutingScene.. |  | // |  |  | 외출 화면 구현 |  |  | 박재환 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 100 | 100 |  | 옷가게 화면 구현
H | 1 | ClothingStoreScene | H.1.ClothingStoreScene.. |  |  | // |  | 옷가게 화면 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 옷 제작 리스트 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 1.1 | 옷 만들기 목록 구현 | H.1.1.옷 만들기 목록 구현.. |  |  |  | // | 옷 제작 리스트 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 옷가게 구매가능 물품 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 1.2 | 구매 구현 | H.1.2.구매 구현.. |  |  |  | // | 옷가게 구매가능 물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 판매 구현
H | 1.3 | 판매 구현 | H.1.3.판매 구현.. |  |  |  | // | 판매 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 병원 화면 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 2 | HospitalScene | H.2.HospitalScene.. |  |  | // |  | 병원 화면 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 치료 받기 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 2.1 | 치료 받기 구현 | H.2.1.치료 받기 구현.. |  |  |  | // | 치료 받기 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 병원 구매가능 물품 구현
H | 2.2 | 구매 구현 | H.2.2.구매 구현.. |  |  |  | // | 병원 구매가능 물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 판매 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 2.3 | 판매 구현 | H.2.3.판매 구현.. |  |  |  | // | 판매 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 식당 화면 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 3 | RestaurantScene | H.3.RestaurantScene.. |  |  | // |  | 식당 화면 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 식사하기 구현
H | 3.1 | 밥 먹기 구현 | H.3.1.밥 먹기 구현.. |  |  |  | // | 식사하기 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 식당 구매가능 물품 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 3.2 | 구매 구현 | H.3.2.구매 구현.. |  |  |  | // | 식당 구매가능 물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 판매 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 3.3 | 판매 구현 | H.3.3.판매 구현.. |  |  |  | // | 판매 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 대장간 구현
H | 4 | SmithyScene | H.4.SmithyScene.. |  |  | // |  | 대장간 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 제련 가능물품 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 4.1 | 제련 구현 | H.4.1.제련 구현.. |  |  |  | // | 제련 가능물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 대장간 구매가능 물품 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 4.2 | 구매 구현 | H.4.2.구매 구현.. |  |  |  | // | 대장간 구매가능 물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 판매 구현
H | 4.3 | 판매 구현 | H.4.3.판매 구현.. |  |  |  | // | 판매 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 잡화점 화면 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 5 | VarietyStoreScene | H.5.VarietyStoreScene.. |  |  | // |  | 잡화점 화면 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 잡화점 구매가능 물품 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 5.1 | 구매 구현 | H.5.1.구매 구현.. |  |  |  | // | 잡화점 구매가능 물품 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 판매 구현
H | 5.2 | 판매 구현 | H.5.2.판매 구현.. |  |  |  | // | 판매 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 퀘스트 보드 화면 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 6 | QuestBoardScene | H.6.QuestBoardScene.. |  |  | // |  | 퀘스트 보드 화면 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 70 | 70 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 70 | 70 |  | 퀘스트 목록 구현 | bar: 4M 4W (21) to 5M 4W (26)
H | 6.1 | 퀘스트 리스트 구현 | H.6.1.퀘스트 리스트 구현.. |  |  |  | // | 퀘스트 목록 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 38 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | 100 | 100 |  | 버튼 클릭 시 화면 전환 구현
H | 43 | 씬 전환 구현 | H.43.씬 전환 구현.. |  |  |  | // | 버튼 클릭 시 화면 전환 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 |  | 인벤토리 구현 | bar: 3M 3W (17)
I | 0 | inventory | I.0.inventory.. |  |  | // |  | 인벤토리 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 15 | 100 | 100 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 100 | 100 |  | 인벤토리 DB 입출력 구현 | bar: 6M 2W (9) to 6M 4W (23)
I | 1 | DB 입출력 | I.1.DB 입출력.. |  |  |  | // | 인벤토리 DB 입출력 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 15 | 100 | 100 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 100 | 100 |  | 일시정지 메뉴 구현
J | 44 | EscMenuFunc | J.44.EscMenuFunc.. |  |  | // |  | 일시정지 메뉴 구현 |  | 3 | 박재환 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 100 | 100 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100 | 100 | bar: 3M 3W (17)
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:T39)

## WBS(월)준
|  |  | No. | Tasks |  |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) | 비고 | 2023년 | [51 empty] | 2024년
[10 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[22 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 | [5 empty] | 5
A | 분석 |  | A.분석... | // | [5 empty] | 사업팀/기획팀 | 2024-04-24 | 2024-07-26 | 94 | 91.4286 | 91.4286 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 91.4286 | 91.4286
A | 1 | 커스텀 GPT 제작(RAMA) | A.1.커스텀 GPT 제작(RAMA).. | // |  |  | 커스텀 GPT 제작(RAMA) |  | 3 | 김은 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 70 | 70 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 70 | 70
A | 1.1 | 커스텀 GPT 학습(RAMA) | A.1.1.커스텀 GPT 학습(RAMA).. |  | // |  | 커스텀 GPT 학습(RAMA) |  | 5 | 김은 | 2024-04-24 | 2024-07-26 | 94 | 70 | 70 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 70 | 70
A | 2 | OPEN AI를 이용한 GPT와의 대화 구현 | A.2.OPEN AI를 이용한 GPT와의 대화 구현.. | // |  |  | OPEN AI를 이용한 GPT와의 대화 구현 |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 2.1 | gpt 프롬포트 설정 추가. | A.2.1.gpt 프롬포트 설정 추가... |  | // |  | gpt 프롬포트 설정 추가. |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 40 | 40 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 40 | 40
A | 2.2 | gpt와 실질적인 연결. | A.2.2.gpt와 실질적인 연결... |  | // |  | gpt와 실질적인 연결. |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 2.3 | Java 에서 입력 프롬프트 받아오기 | A.2.3.Java 에서 입력 프롬프트 받아오기.. |  | // |  | Java 에서 입력 프롬프트 받아오기 |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 3 | 대화 내 답변 데이터 정제 | A.3.대화 내 답변 데이터 정제.. |  | // |  | 대화 내 답변 데이터 정제 |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 3.1 | gpt응답에서 순수 대답 분리. | A.3.1.gpt응답에서 순수 대답 분리... |  |  | // | gpt응답에서 순수 대답 분리. |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 4 | 캐릭터 스테이터스 관리 코드 구현 | A.4.캐릭터 스테이터스 관리 코드 구현.. |  | // |  | 캐릭터 스테이터스 관리 코드 구현 |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-27 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 4.1 | 캐릭터 스테이터스 json파일에 저장 | A.4.1.캐릭터 스테이터스 json파일에 저장.. |  |  | // | 캐릭터 스테이터스 json파일에 저장 |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 5 | 대화 내 변경된 스테이터스 데이터 정제 | A.5.대화 내 변경된 스테이터스 데이터 정제.. |  | // |  | 대화 내 변경된 스테이터스 데이터 정제 |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-26 | 2024-05-12 | 100 | 100
A | 5.1 | gpt응답에서 변경 스테이터스 분리 | A.5.1.gpt응답에서 변경 스테이터스 분리.. |  |  | // | gpt응답에서 변경 스테이터스 분리 |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 5.2 | DB입출력 | A.5.2.DB입출력 .. |  |  | // | DB입출력 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 100 | 100 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 100 | 100
A | 5.3 | 업데이트된 스탯에 따른 변경점 구현 | A.5.3.업데이트된 스탯에 따른 변경점 구현.. |  |  | // | 업데이트된 스탯에 따른 변경점 구현 |  | 3 | 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-28 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 6 | 대화 저장 코드 구현 | A.6.대화 저장 코드 구현.. |  | // |  | 대화 저장 코드 구현 |  | 3 | 전준, 박강호 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 6.1 | 딸과의 대화 json 파일에 저장 | A.6.1.딸과의 대화 json 파일에 저장.. |  |  | // | 딸과의 대화 json 파일에 저장 |  | 3 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 6.2 | json파일 DB저장 | A.6.2.json파일 DB저장.. |  |  | // | json파일 DB저장 |  | 3 | 박강호 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 100 | 100 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 100 | 100
A | 7 | GPT 대화 테스트 | A.7.GPT 대화 테스트.. |  | // |  | GPT 대화 테스트 |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 8 | 대화 로그 작성 | A.8.대화 로그 작성.. |  | // |  | 대화 로그 작성 |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 40 | 40 | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 40 | 40
A | 9 | 파이썬, 유니티 이종언어 간 통신 | A.9.파이썬, 유니티 이종언어 간 통신.. | // |  |  | 파이썬, 유니티 이종언어 간 통신 |  | 5 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | 100 | 100 | 2024-05-14 | 2024-05-08 | 100 | 100
A | 10 | 팀 매니지먼트 | A.10.팀 매니지먼트.. | // |  |  | 팀 매니지먼트 |  | 4 | 전준 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 97 | 100 | 100 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 100 | 100
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:S10)

## WBS(월) 웹
|  |  | No. | Tasks |  |  | 수준 | 가중치 | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  |  | 산출물 (Deliverables) |  | 비고 | 2024년 | [51 empty] | 2024년
[9 empty] | 작업자 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료율 | 시작 일자 | 완료 일자 | 완료율 | 가중치 완료율 |  |  |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  |  |  | 4M |  |  |  | 5M |  |  |  | 6M |  |  |  |  | 7M |  |  |  | 8M |  |  |  | 9M |  |  |  |  | 10M |  |  |  | 11M |  |  |  | 12M |  |  |  |  | 13M |  |  |  | 14M
[22 empty] | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 5W (31) | 2W (7) | 3W (14) | 4W (21) | 5W (28) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (30) | 2W (7) | 2W (14) | 3W (21) | 4W (28) | 1W (4) | 2W (11) | 3W (18) | 4W (25) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 4W (29) | 1W (6) | 2W (13) | 3W (20) | 4W (27) | 1W (3) | 2W (10) | 3W (17) | 4W (24) | 1W (1) | 2W (8) | 3W (15) | 4W (22) | 5W (29) | 1W (5) | 2W (12) | 3W (19) | 4W (26) | 1W (2) | 2W (9) | 3W (16) | 4W (23) | 5W (29)
주요 Milestone :
0 |  |  | 공통 |  |  |  |  | 5
| 분석 |  | .분석. | // |  |  |  |  | 사업팀/기획팀 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 88.8648 | 88.8648 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 88.8648 | 88.8648 | bar: 6M 2W (9); 6M 4W (23)
A | 0 | 로그인 | A.0.로그인 | // |  |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100 | 100 |  | 로그인 | bar: 6M 2W (9); 6M 4W (23)
A | 1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | A.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로고(클릭 시 메인화면 이동)
A | 2 | 회원가입 버튼 구현 | A.2.회원가입 버튼 구현 |  | // |  |  | 5 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 80 | 80 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 80 | 80 |  | 회원가입 버튼 구현 | bar: 6M 2W (9)
A | 3 | 구글로그인 버튼 구현 | A.3.구글로그인 버튼 구현 |  | // |  |  | 4 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 80 | 80 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 80 | 80 |  | 구글로그인 버튼 구현 | bar: 6M 2W (9)
A | 4 | 모달 창 구현 | A.4.모달 창 구현 |  | // |  |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 80 | 80 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 80 | 80 |  | 모달 창 구현
A | 5 | 로그인 창 CSS 구현 | A.5.로그인 창 CSS 구현 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100 | 100 |  | 로그인 창 CSS 구현 | bar: 6M 2W (9); 6M 4W (23)
A | 6 | 로그아웃 구현 | A.6.로그아웃 구현 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로그아웃 구현 | bar: 6M 2W (9)
B | 0 | 회원가입 | B.0.회원가입 | // |  |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100 | 100 |  | 회원가입
B | 1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | B.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | bar: 6M 2W (9)
B | 2 | 입력 정보 validation 확인 | B.2.입력 정보 validation 확인 |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 입력 정보 validation 확인 | bar: 6M 2W (9)
B | 3 | 이메일 중복 여부 확인 | B.3.이메일 중복 여부 확인 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 이메일 중복 여부 확인
B | 4 | 선호하는 팀 구현 | B.4.선호하는 팀 구현 |  | // |  |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 선호하는 팀 구현 | bar: 6M 2W (9)
B | 4.1 | 리그 목록 선택 ComboBox 구현 | B.4.1.리그 목록 선택 ComboBox 구현 |  |  | // |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 리그 목록 선택 ComboBox 구현 | bar: 6M 2W (9)
B | 4.2 | 선택한 리그에 대한 팀 목록 ComboBox 구현 | B.4.2.선택한 리그에 대한 팀 목록 ComboBox 구현 |  |  | // |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 선택한 리그에 대한 팀 목록 ComboBox 구현
B | 4.3 | 선호하는 팀 추가, 삭제 구현 | B.4.3.선호하는 팀 추가, 삭제 구현 |  |  | // |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 선호하는 팀 추가, 삭제 구현 | bar: 6M 2W (9)
B | 5 | 회원가입 시 사용자 정보 DB저장 | B.5.회원가입 시 사용자 정보 DB저장 |  | // |  |  | 3 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 회원가입 시 사용자 정보 DB저장 | bar: 6M 2W (9)
B | 6 | 회원가입 창 CSS 구현 | B.6.회원가입 창 CSS 구현 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100 | 100 |  | 회원가입 창 CSS 구현
C | 0 | 메인 화면 | C.0.메인 화면 | // |  |  |  |  | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 83.3333 | 83.3333 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 83.3333 | 83.3333 |  | 메인 화면 | bar: 6M 2W (9); 6M 4W (23)
C | 1 | 헤더 구현 | C.1.헤더 구현 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 헤더 구현 | bar: 6M 2W (9)
C | 1.1 | 로고(클릭 시 메인화면 이동) | C.1.1.로고(클릭 시 메인화면 이동) |  |  | // |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로고(클릭 시 메인화면 이동)
C | 1.2 | 메인메뉴 구현 | C.1.2.메인메뉴 구현 |  |  | // |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 메인메뉴 구현 | bar: 6M 2W (9)
C | 1.3 | 로그인/회원가입 버튼 구현 | C.1.3.로그인/회원가입 버튼 구현 |  |  | // |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로그인/회원가입 버튼 구현 | bar: 6M 2W (9)
C | 1.4 | 로그아웃, 사용자 닉네임 구현 | C.1.4.로그아웃, 사용자 닉네임 구현 |  |  | // |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 로그아웃, 사용자 닉네임 구현
C | 2 | 사이드바 구현 | C.2.사이드바 구현 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 30 | 30 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 30 | 30 |  | 사이드바 구현 | bar: 6M 2W (9)
C | 3 | 푸터 | C.3.푸터 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 50 | 50 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 50 | 50 |  | 푸터 | bar: 6M 2W (9)
C | 3.1 | 푸터 디자인 | C.3.1.푸터 디자인 |  |  | // |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 푸터 디자인
C | 3.2 | 푸터 내용 구현 | C.3.2.푸터 내용 구현 |  |  | // |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 20 | 20 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 20 | 20 |  | 푸터 내용 구현 | bar: 6M 2W (9)
C | 4 | 메인 상단 디자인 | C.4.메인 상단 디자인 |  | // |  |  | 1 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 메인 상단 디자인 | bar: 6M 2W (9)
C | 5 | 메인 중간 디자인 | C.5.메인 중간 디자인 |  | // |  |  | 2 | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 9 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 100 | 100 |  | 메인 중간 디자인
C | 6 | 메인화면 창 CSS 구현 | C.6.메인화면 창 CSS 구현 |  | // |  |  |  | 임주현, 임다혜 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 16 | 100 | 100 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 100 | 100 |  | 메인화면 창 CSS 구현 | bar: 6M 2W (9)
D | 0 | 야구경기 | D.0.야구경기 |  |  |  |  | 4 | 전 준 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 87.7083 | 87.7083 | 2024-06-02 | 2024-07-09 | 87.7083 | 87.7083 |  | 야구경기 | bar: 6M 4W (23) to 6M 5W (30)
D | 1 | Baseball.api 구현 (java, python, DB) | D.1.Baseball.api 구현 (java, python, DB) |  |  |  |  | 5 | 전 준 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 100 | 100 | 2024-06-03 | 2024-07-10 | 100 | 100 |  | Baseball.api 구현 (java, python, DB)
D | 1.1 | 배치 프로그램 구현 | D.1.1.배치 프로그램 구현 |  |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 80 | 80 | 2024-06-22 | 2024-07-10 | 80 | 80 |  | 배치 프로그램 구현 | bar: 6M 4W (23) to 6M 5W (30)
D | 1.2 | python 구현 | D.1.2.python 구현 |  |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 21 | 80 | 80 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 80 | 80 |  | python 구현 | bar: 6M 4W (23) to 6M 5W (30)
D | 2 | KBO 경기 기록 데이터 수집 | D.2.KBO 경기 기록 데이터 수집 |  |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-06-21 | 2024-07-08 | 18 | 90 | 90 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 90 | 90 |  | KBO 경기 기록 데이터 수집
D | 3 | MLB 경기 기록 데이터 수집 | D.3.MLB 경기 기록 데이터 수집 |  |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-06-22 | 2024-07-10 | 19 | 90 | 90 | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 90 | 90 |  | MLB 경기 기록 데이터 수집 | bar: 6M 4W (23) to 6M 5W (30)
D | 4 | 경기 결과 데이터 수집 | D.4.경기 결과 데이터 수집 |  |  |  |  | 2 | 전 준 | 2024-06-23 | 2024-07-11 | 19 | 90 | 90 | 2024-06-04 | 2024-07-10 | 90 | 90 |  | 경기 결과 데이터 수집 | bar: 6M 4W (23) to 6M 5W (30)
D | 5 | 수집 데이터 마이그레이션 | D.5.수집 데이터 마이그레이션 |  |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-06-24 | 2024-07-14 | 21 | 100 | 100 | 2024-06-20 | 2024-0-22 | 100 | 100 |  | 수집 데이터 마이그레이션
D | 6 | 경기일정 달력 구현 | D.6.경기일정 달력 구현 | // |  |  |  | 4 | 전 준 | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 32 | 100 | 100 | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 100 | 100 |  | 경기일정 달력 구현 | bar: 6M 4W (23) to 7M 2W (14)
D | 7 | AI 경기분석 데이터 마이그레이션 | D.7.AI 경기분석 데이터 마이그레이션 | // |  |  |  | 3 | 전 준 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 4 | 90 | 90 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 90 | 90 |  | AI 경기분석 데이터 마이그레이션 | bar: 7M 2W (14)
E | 0 | 게시판 구현 | E.0.게시판 구현 | [5 empty] | 박재환, 전 준, 박강호 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 12 | 83.3333 | 83.3333 |  |  | 83.3333 | 83.3333 |  | 게시판 구현
E | 1 | 자유게시판 구현 | E.1.자유게시판 구현 | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 12 | 80 | 80 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 80 | 80 |  | 자유게시판 구현 | bar: 7M 2W (14) to 7M 3W (21)
E | 2 | 공지사항 게시판 구현 | E.2.공지사항 게시판 구현 | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 7 | 20 | 20 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 20 | 20 |  | 공지사항 게시판 구현 | bar: 7M 3W (21)
E | 3 | 경기순위 게시판 구현 | E.3.경기순위 게시판 구현 | // |  |  |  | 2 | 전 준 | 2024-07-08 | 2024-07-26 | 19 | 100 | 100 | 2024-07-08 | 2024-07-26 | 100 | 100 |  | 경기순위 게시판 구현
E | 4 | 경기기록 게시판 구현 | E.4.경기기록 게시판 구현 | // |  |  |  | 3 | 박강호 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 12 | 100 | 100 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 100 | 100 |  | 경기기록 게시판 구현 | bar: 7M 2W (14) to 7M 3W (21)
E | 5 | 팀 기록 게시판 구현 | E.5.팀 기록 게시판 구현 | // |  |  |  | 3 | 박재환 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 11 | 100 | 100 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 100 | 100 |  | 팀 기록 게시판 구현 | bar: 7M 2W (14) to 7M 3W (21)
E | 6 | AI 경기 예측 성공 게시판 구현 | E.6.AI 경기 예측 성공 게시판 구현 | // |  |  |  | 2 | 박강호 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 12 | 100 | 100 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 100 | 100 |  | AI 경기 예측 성공 게시판 구현
F | 1 | 미니게임 구현 | F.1.미니게임 구현 | // |  |  |  | 3 | 박재환, 전 준, 박강호 | 2024-03-20 | 2024-07-25 | 128 | 80 | 80 | 2024-04-01 | 2024-07-26 | 80 | 80 |  | 미니게임 구현 | bar: 3M 4W (24) to 6M 2W (9); 6M 4W (23) to 7M 3W (21)
G | 0 | AI라마 제작 | G.0.AI라마 제작 | // |  |  |  | 29 | 김은 | 2024-04-15 | 2024-07-26 | 103 | 60 | 60 | 2024-04-15 | 2024-07-26 | 60 | 60 |  | AI라마 제작
Formulas:
실적 = MIN([실적, row below]:Q10)